## Arkusz1
|  | czas trwania [dni] | czas rozpoczecia [dni]
1 | Wymyślenie tematu | 2 | 0
2 | Planowanie aplikacji | 1 | 2
3 | Wizualizacja projektu | 2 | 3
4 | Tworzenie wyglądu aplikacji | 3 | 5
5 | Tworzenie kodu aplikacji | 1 | 8
6 | Tworzenie funkcji w aplikacji | 2 | 9
7 | Poprawa błędów | 1 | 11
8 | Testowanie aplikacji | 1 | 12
9 | Końcowe poprawki | 2 | 13
10 | Finalizacja projektu | 1 | 15